## Hoja 1
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS AMBIENTALES QUE SE VIENEN EJECUTANDO EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN AMAZONAS PARA SU DIFUSIÓN EN LA PLATAFORMA SIAR
COMPILADO EN MARCO DEL ACUERDO (04), CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN AMBIENTAL (DEGA-ARA-GOREA) DEL ACTA DEL "ENCUENTRO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" (FECHA DEL ACTA 23.06.25)
Nº | Nombre del Proyecto | Institución Ejecutora del py | Subproyectos | Institución Ejecutora del sub-py | Provincia / Distrito / Anexo de Intervención | Objetivo del Proyecto | Avances Relevantes | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Monto de Inversión | Fotografías (adjuntar) | Enlace o documento complementario
1 | Contribución al plan de implementación actualizado de la DCI 2021-2025 | MINAM y Profonanpe | no aplica | no aplica | Nivel regional (varias provincias) | Contribuir significativamente a la reducción de las emisiones de GEI provenientes de la deforestación y degradación forestal en el Perú, y contribuir con el desarrollo sostenible del país. | - Respecto a la formalización bajo la modalidad de contrato de cesión en uso en Sistemas agroforestales (CUSAF): (i) Huánuco, Loreto, Amazonas y San Martín lograron generar la resolución de inicio de procedimiento para el otorgamiento CUSAF. - Respecto a las áreas bajo Manejo Forestal Comunitario, se realizó el fortalecimiento de capacidades para la formación de Comités de Vigilancia y Control Forestal Comunitario (CVCFC). - Respecto a la gestión efectiva en ACRs: En materia de vigilancia y control, se cubrieron 4 ACRs en Loreto, 1 en Amazonas (Vista Alegre-Omia), 2 en Ucayali y 1 en Huánuco, y se realizaron 598 patrullajes. Y se llevaron acabo 10 Asambleas de Comités Gestión y de Vigilancia en ACRs de Loreto y 4 en Ucayali. - Respecto a las áreas con asignación de derechos en tierras no categorizadas: se aprobó el Plan de trabajo por parte de la Comisión Multisectorial para desarrollar el estudio previo de reconocimineto de EPR Atacuari; y se realizaron 107 patrullajes en Reservas Indígenas y territoriales. - Respecto a la Zonificación Forestal de las provincias de Utcubamba, Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Luya y Bongará (Amazonas), se designaron a los funcionarios para el equipo y comité técnico, y se aprobó el Plan de trabajo. | 2024-05-01 | 2025-12-01 | US$ 10,580,025.00 (monto total para las 6 regiones del ámbito) | No disponible | https://profonanpe.org.pe/proyectos/contribucion-al-plan-de-implementacion-actualizado-de-la-dci-2021-2025-y-el-proceso-participativo-para-el-renami/
2 | Proyecto Fortalecimiento de la Sostenibilidad financiera para la gestión de Áreas de Conservación (ACR+) | Profonanpe | no aplica | no aplica | - ACR Vista Alegre-Omia (Rodríguez de Mendoza / Vista Alegre, Rodríguez de Mendoza / Omia) - ACR Bosques Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón (Chachapoyas / Balsas, Luya / Cocabamba, Luya / Ocumal, Luya / Pisuquia, Luya / Providencia) | Contribuir a la mejora de las condiciones para la gestión efectiva y sostenibilidad financiera de las Áreas de Conservación Regional (ACR) priorizadas, ubicadas en Amazonas, San Martín, Tumbes, Piura, Lambayeque, Arequipa, Moquegua, Tacna y Cusco. | - Se realizó el lanzamiento oficial del proyecto (mayo 2024) en el “Primer Congreso de Intercambio de Experiencias de ACR”, organizado por el GORE San Martín en Tarapoto, y a cargo de SERNANP y Profonanpe, con participación de 100 representantes de GOREs, ANP (22 ACR), Cooperación Internacional y sociedad civil. - Se elaboró de un diagnóstico de la situación de las ACR en 9 regiones, así como de sus fuentes y necesidades de financiamiento, con énfasis en el Programa Presupuestal 0057. - Se brindó apoyo al equipo de la Unidad Operativa Funcional de Base Física del SERNANP para el diseño de un modelo de informe de viabilidad presupuestal que satisfaga las exigencias en materia presupuestal del MEF. - Se diseñó el programa de formación para la generación de competencias para la gestión de las ACR. - Se culminó con la elaboración de una propuesta de modelo operacional de gestión de ACR y una propuesta de perfiles de puestos para los equipos de gestión de ACR. | 2023-10-01 | 2026-10-01 | US$1,300,000.00 (monto total para las 9 regiones del ámbito) | No disponible | https://profonanpe.org.pe/proyectos/fortalecimiento-de-la-sostenibilidad-financiera-para-la-mejora-de-la-gestion-de-areas-de-conservacion-regional-acr/
3 | Equipo Regional de Implementación (RIT) para el Hotspot Andes Tropicales en Bolivia, Colombia y Perú – Fase 3.2 | Profonanpe | Empowering Women and Forest Fire Reduction in Cordillera de Colan, Peru | Yunkawasi | SN Cordillera de Colán (Bagua, Uctubamba) | El objetivo es continuar reduciendo las amenazas a especies clave como el mono choro de cola amarilla (Lagothrix flavicauda) y su hábitat. | Identificación y monitoreo de áreas sensibles en los Sitios Clave para la Biodiversidad (KBAs) PER28 y PER84, garantizando que las actividades de campo (como inspecciones, capacitaciones o mapeo) no generen afectación sobre bosques primarios, fuentes de agua ni zonas con riesgo ecológico. | 2025-01-01 | 2025-11-01 | US$ 206,974.83 | No disponible | https://es.cepf.net/
|  |  | Empowering Communities to Conserve the Cordillera de Colán, Perú | Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza - APECO | SN Cordillera de Colán (Bagua, Uctubamba) | Este proyecto busca consolidar los resultados y ampliar el impacto del proyecto anterior (concluido en octubre de 2023, CEPF-113012). Para lograrlo, es crucial evitar que los cambios en las juntas directivas debiliten los avances logrados. Por ello, se brindará apoyo en la transferencia de información y se acompañará la transición de las nuevas juntas. En el caso de Chorrera Blanca, se impulsará la implementación de su Plan de Trabajo, fomentando su participación en el proceso del MERESE. | Fortalecimiento de la gestión de la Comunidad Campesina Copallín y del Ejecutor de Contrato de Administración (ECA ChayuNain); el trabajo con los jóvenes de Copallín y de Nueva Esperanza/Nunparque; el desarrollo del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) para el ACP Copallín; y la capacitación institucional en temas de género y su transversalización. | 2025-01-01 | 2025-11-30 | US$ 144,193.19 | No disponible
|  |  | Fortalecimiento del ECA Chayu Nain para reducir amenazas en la RC Chayu Nain | ECA Chayu Nain | Bagua / Imaza / Chiriaco, Bagua / Aramango | Reducir las amenazas en la Reserva Comunal Chayu Nain, a través del fortalecimiento del ejecutor de contrato de administración ECACHAYUNAIN en representación de las 11 de las comunidades nativas socias que lo integran, para la cogestión efectiva de la Reserva y sus comuneros, potenciando los beneficios que reciben del área protegida. | - Se realizó la selección participativa de los comités de vigilancia comunales que participarán en el proyecto durante Asamblea General. - Se realizó la adquisición de equipos y materiales a los comités de vigilancia, los mismos que fueron entregados en sus respectiva comunidades. - Se realizó el diagnóstico y elaboración de la política de genero del ECACHAYUNAIN,. | 2025-04-15 | 2025-10-15 | US$ 35,000.00 | No disponible
|  |  | Strengthening Community Initiatives for the Protection of the Yellow-Tailed Woolly Monkey's Habitat in the Northeastern Corridor of Peru | Asociación de Conservación Oso Dorado Hierba Buena Allpayacu. | Bongará / Corosha, Uctubamba / Cajaruro, Bagua / Copallín, Bagua / Aramango, Chachapoyas / Yambrasbamba, Chachapoyas / Leymebamba | Reducción significativa de las amenazas al hábitat del mono choro de cola amarilla en el Corredor Noreste del Perú, a través de la implementación de acciones estratégicas que incluyan la prevención del tráfico ilegal de fauna silvestre, promoción del turismo sostenible, impulso de la producción artesanal, fortalecimiento de capacidades de gestión en las ACPs y la equidad de género. | No disponible. | 2025-04-15 | 2025-10-15 | US$ 49,999.82 | No disponible
|  |  | Strengthening gender capacities of local partners and communities in the northwest corridor | Asociación Ecosistemas Andinos - ECOAN | Bongará / Cuispes, Bongará / Florida, Bongará / Yambrasbamba | Fortalecer el control y la vigilancia de las áreas de conservación privada (ACP) Abra Patricia - Alto Nieva, ACP San Lorenzo, ACP Arroyo Negro, la Concesión Alto Nieva y la Servidumbre Ecológica de Huembo, ubicadas en el corredor Noreste del Perú, bajo un enfoque de equidad e inclusión de género. Asimismo, fortalecer a ECOAN en el desarrollo e implementación de políticas de género para su funcionamiento institucional y la ejecución de sus proyectos, y acompañar y capacitar a los socios de la iniciativa Conserva Aves en la elaboración de planes maestros con enfoque de conservación inclusiva. | Se diseño el Plan de Género, se recibieron capacitaciones sobre el enfoque de género y se elaboró el primer borrador del Plan de acción de género de ECOAN. | 2025-04-01 | 2025-09-30 | US$ 50,000.00 | No disponible
4 | Emprendedores por Naturaleza | SERNANP | Mejoramiento de la capacidad productiva y mercadeo de panela granulada, con enfoque de inclusión y equidad de género en la Asociación de Productores Agropecuarios y Agroindustriales Copallín Nuevo | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES COPALLÍN NUEVO | - ACP Copallín (Bagua / Copallín) - SN Cordillera de Colán (Bagua, Uctubamba) | Mejorar la capacidad productiva y mercadeo de panela granulada en la Asociación de Productores Agropecuarios y agroindustriales Copallín Nuevo. | No disponible. | 2024-12-16 | 2025-09-30 | S/ 50,000.00 | No disponible | https://profonanpe.org.pe/proyectos/emprendedores-por-naturaleza-edicion-nacional/
|  |  | BIOCUERO DE SHIRINGA QUE PRESERVA BOSQUES | CAXACORI STUDIO | RC Tuntanain (Condorcanqui / Río Santiago, Condorcanqui / El Cenepa, Condorcanqui / Nieva) | Contribuir a la conservación de la Amazonía y al empoderamiento de las comunidades nativas Awajún del departamento de Amazonas mediante la producción sostenible del látex para el Biocuero de Shiringa. | No disponible. | 2024-12-16 | 2025-09-30 | S/ 50,000.00 | No disponible
|  |  | Aprovechamiento sostenible de látex de shiringa en las comunidades nativas awajún socias de la Reserva Comunal Chayu Nain | Asociación de productores agroecológicos de la Reserva Comunal Chayu Nain | RC Chayu Nain (Bagua / Imaza) | Promover y fortalecer el aprovechamiento sostenible del látex de shiringa con fines de comercialización para la diversificación económica y el desarrollo sostenible de los socios de la Asociación de productores agroecológicos de la Reserva Comunal Chayu Nain (ADEPAGRO). | No disponible. | 2025-01-20 | 2025-09-30 | S/ 50,000.00 | No disponible
|  |  | MEJORAMIENTO DE LA EXPERIENCIA TURISTICA HACIA LA CATARATA NUMPARKET EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLAN | Asociación para la Conservación Chorrera Blanca | SN Cordillera de Colán (Bagua / Aramango) | Mejorar la experiencia turística hacia la catarata Numparket en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Cordillera de Colán. | No disponible. | 2024-12-16 | 2025-09-30 | S/ 49,600.00 | No disponible
|  |  | FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES AGROPECUARIAS LAS EXITOSAS DE AMAZONAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ACP COPALLÍN | ASOCIACIÓN DE MUJERES AGROPECUARIAS LAS EXITOSAS DE AMAZONAS | ACP Copallín (Bagua / Copallín) | Fortalecer la capacidad productiva de cacao de las integrantes de la Asociación de Mujeres Agropecuarias Las Exitosas de Amazonas mediante la implementación de módulos de beneficio post cosecha y la capacitación técnica en procesamiento y manejo agrícola, con el fin de mejorar la calidad de cacao, contribuir económicamente a las unidades domésticas, promover la autonomía de las mujeres y fomentar prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. | No aplica. | No iniciado | No disponible | S/ 50,000.00 | No disponible
|  |  | MEJORA DE LOS PROCESOS DE POST COSECHA DE CACAO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS ASOCIADAS A LA ECA TUNTANAIN PARA ACCEDER A LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA | ASOCIACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS AWAJUN-WAMPIS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA RESERVA COMUNAL TUNTANANIN-ECA TUNTANAIN | RC Tuntanain (Condorcanqui / Nieva) | Mejorar y estandarizar la calidad del grano de cacao a través de indicadores como grado de fermentación y humedad del mismo, como producto para comercialización, asegurando la trazabilidad con un modelo orgánico. | No aplica. | No iniciado | No disponible | S/ 50,000.00 | No disponible
|  |  | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CUY CERO DEFORESTACIÓN Y CON ENFOQUE DE ECONOMÍA CIRCULAR, EN AL ZONA DE INFLUENCIA DEL MOSAICO DE CONSERVACIÓN CORDILLERA DE COLÁN | ASOCIACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CERRO EL ADOBE | Mosaico de Conservación Cordillera Colán (Bagua / Aramango) | Mejorar la productividad de las unidades de crianza de cuyes en las socias de APROSCEA con un enfoque de economía circular. | No aplica. | No iniciado | No disponible | S/ 50,000.00 | No disponible
Nº | Nombre del Proyecto | Institución Ejecutora | Subproyectos | Aliados o Socios | Provincia / Distrito / Anexo de Intervención | Objetivo del Proyecto | Avances Relevantes | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Monto de inversión | Fotografías (adjuntar) | Enlace o documento complementario
5 | Fondo de Transición de la Iniciativa Patrimonio Natural del Perú para las Áreas Naturales Protegidas del bioma amazónico (FT PdP- Amazonía). | SERNANP | n.a. | Áreas Naturales Protegidas del bioma amazónico del SINANPE. | Involucra 38 ANP de la Amazonía, dentro de las cuales se encuentran: Reserva Comunal Chayu Nain, Santuario Nacional Cordillera de Colan, Parque Nacional Ichigkat Muja -Cordillera del Cóndor, Zona Reservada Río Nieva, Zona Reservada Santiago Comaina, Reserva Comunal Tuntanain ubicadas en la región Amazonas. | Desarrollar instrumentos y medidas a largo plazo orientadas a asegurar la sostenibilidad financiera de manera permanente de las áreas protegidas del país, y la necesidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales mediante una adecuada distribución de los beneficios de estas áreas. | 1) Se contribuyó con el fortalecimiento de la gestión efectiva de 22 ANP amazónicas, cubriendo un ámbito de 13.5 millones de hectáreas. 2) Actualización de la Estrategia de Implementación de la Iniciativa Patrimonio Natural del Perú. 3) Incorporación de componente de monitoreo y actividades económicas en la actualización de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (DS N° 008-2024-MINAM). 4) Diseño del observatorio de conflictos sociales en ANP. 5) Diseño del Plan de Acción de Género en ANP. 6) Incremento de presupuesto para consolidar la gestión efectiva de las ANP. 7) Posicionamiento institucional de la Iniciativa Patrimonio Natural del Perú como estrategia nacional de sostenibilidad financiera en ANP - Plan Director 8) Propuesta de inversión pública: Nota de concepto para inversiones turísticas presentado a KfW. 9) Compromisos de financiamiento formalizados que contribuyen al cierre de brechas por US$ 134 millones. 10) Campaña de posicionamiento del módulo virtual de venta de Boletos. 11) Rendimiento del FT 2024 de USD 600 mil con una tasa promedio de 5% (Dic 2024). | 2020-01-01 | 2029-12-31 | El monto total de inversión para las 38 ANP a lo largo de todo el proyecto es de US$ 24,220,000. |  | Páginas del proyecto: https://profonanpe.org.pe/proyectos/fondo-de-transicion-de-la-iniciativa-patrimonio-del-peru-para-las-areas-naturales-protegidas-del-bioma-amazonico-2/ y https://profonanpe.org.pe/patrimonionaturaldelperu/
6 | Innovación Productiva y Tecnologica con el Bambu en el Corredor Economico Fronterizo del Nororiente Peruano | SERFOR, INBAR EL PLAN BINACIONAL | n.a. |  | Corredor económico fronterizo del nororiente peruano | Establecer los mecanismos de administración y coofinanciamiento para la ejecución del proyecto "Innovación Productiva y Tecnologica con el Bambu en el Corredor Economico Fronterizo del Nororiente Peruano" |  | 2023-07-17 | 2026-07-17 | El monto total del proyecto es de US$ 511,936.89
7 | 2333590: RECUPERACION DEL SUELO Y LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS DEGRADADAS DE LOS DISTRITOS DE CHETO, SONCHE, OLLEROS, GRANADA, LA JALCA , SOLOCO, MOLINOPAMPA, EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS Y COLCAMAR, INGUILPATA, SAN FRANCISCO DEL YESO Y SANTO TOMAS EN LA PROVINCIA DE LUYA, CENTRO POBLADO DE NUEVO OLMAL - DISTRITO DE SONCHE - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, CENTRO POBLADO DE HUACAPAMPA - DISTRITO DE CHETO - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE OLLEROS - | ARA | n.a. |  | COMPRE 19 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUYA, Y 35 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS | Recuperar la capacidad de uso de los suelos y la Biodiversidad en Cheto, Sonche, Olleros, Granada, La Jalca, Soloco, , Molinopampa, Colcamar, Inguilpata, San Francisco del Yeso y Santo Tomas | avance físico global acumulado del 85.52%, con un avance financiero global del 84.76%. Los componentes específicos muestran los siguientes porcentajes de avance: actividades de conferencia (100%), actividades de oportunidad (99.04%) y actividades de producción (85.52%). |  | 2026-03-31 | 7782609.99
8 | 2474717: RECUPERACION DEL BOSQUE BASIMONTANO DE YUNGA, BOSQUE DE COLINA BAJA, BOSQUE DE COLINA ALTA, BOSQUE ALUVIAL INUNDABLE Y VARILLAL EN LAS PROVINCIAS DE BAGUA Y CONDORCANQUI DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | ARA | n.a. |  | compre el distrito de Imaza en la provincia de Bagua y el distrito de Nieva en la provincia de Condorcanqui | “DISMINUCION DE LA DEGRADACION DE LOS ECOSISTEMAS DE BOSQUE BASIMONTANO DE YUNGA, BOSQUE DE COLINA BAJA, BOSQUE DE COLINA ALTA, BOSQUE ALUVIAL INUNDABLE Y VARILLAL EN EL DISTRITO DE IMAZA – PROVINCIA | vance físico acumulado del 12.12% y un avance financiero del 11.41%, producción de plantones en vivero (instalación de camas germinadoras, siembra directa de especies nativas y repique de plántulas), mantenimiento de infraestructura del vivero (reconstrucción de camas y colocación de portón de seguridad), y actividades de capacitación y gestión social en 5 comunidades |  | 2027-12-31 | 10101372.77
9 | Modelo de cogestión entre comunidades indígenas para la efectiva conservación, protección y recuperación de los territorios amazónicos (Paisajes Amazónicos Vivos) | ANECAP, DRIS, FZS Peru y CARE Perú | n.a. | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) | A nivel nacional, abarca las 10 Reservas Comunales y sus comunidades socias. En Amazonas abarca la RC Tuntanain (distritos Cenepa, Santiago y Nieva) y RC Chayu Nain (distrito de Imaza). | Fortalecer el modelo de cogestión de las Reservas Comunales (RC) para conservar los ecosistemas amazónicos y mejorar los medios de vida de las CCNN que forman parte de los ECA. | 1) Se realizó el Análisis de Capacidad y Vulnerabilidad Climática (CVCA) y Análisis de Género en las RC Chayu Nain y Tuntanain. Participaron 49 mujeres y 57 varones.​ 2) Se realizaron capacitaciones METT en las RC Chayu Nain y Tuntanain en marzo 2025. Participaron 19 personas (3 mujeres y 16 varones).​ 3) Se realizó 1 patrullaje especial la RC Tuntanain en marzo 2025.​ 4) Se realizó levantamiento de información sobre cadenas de valor en cacao y shiringa. En el Tuntanain, se prevé trabajar plantaciones de plátano para julio 2025.​ 5) Ambas RC cuentan con consultorías para aplicar iniciativas de las CCNN a fondos concursables. En el caso del ECA Tuntanain se encuentra en la presentación del último producto, mientras que en el ECA Chayu Nain se ha contratado al consultor responsable en el mes de junio. ​ 6) Se han acompañado tres propuestas de sostenibilidad financiera en Agroideas, Emprendedores por Naturaleza y Procompite, resultando ganadores en dos de ellas (ECA Tuntanain).​ 7) Se está avanzando en la colocación de dos puntos de energía fotovoltaica (paneles solares) e internet satelital en el ECA Chayu Nain (CCNN de Shushug, Chayu Atunsamu) y ECA Tuntanain (CCNN Tseasim y Yuminkus). Se brindó asistencia técnica y financiera para la elaboración del “Plan de Acción de Género del Sernanp 2025-2030”. ​ 8) Se brindó soporte técnico para el funcionamiento de la Comisión de Supervisión Técnica Financiera (CSTF) en el ECATuntanain, garantizando la transparencia y la ejecución de actividades. ​ 9) En proceso la firma de convenio con SERNANP para habilitación de una oficina en el distrito de Nieva. | De octubre 2024 | A septiembre 2029 (5 años) | El presupuesto total para todo el proyecto en las 10 RC es de 14,823,710,00 EUR | https://drive.google.com/drive/folders/1VNocQIA_eBHXilgwdTyBFX6PjLcmWaxM?usp=drive_link | https://care.org.pe/proyectos/paisajes-amazonicos-vivos-2/
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Intervenciones Amazonas DGDB - Dirección General de Diversidad Biológica
N° | Nombre del Proyecto | Entidad Financiadora | Institución Ejecutora | Aliados o Socios | Provincia/Distrito de Intervención | Objetivo del Proyecto | Avances relevantes | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Monto de Inversión | Fotografía | Enlace o documento complementario
1 | Cumplimiento de la Meta 3 a escala regional en el Perú: aplicación del enfoque ecosistémico en el Corredor Económico Transversal del Norte del Perú (TEC Norte) Código GEF ID 11595 | Fondo Marco Mundial para la Diversidad Biológica | MINAM -PROFONANPE | WWF-US | Area 1, Piura: R.N Mar de Grau, Sitio Ramsar manglares de San Pedro de Vice y zonas protegidas sur para el Surf. Area 2, Lambayeque (Chiclayo, Lambayeque y ferreñafe), Cajamarca (Chota, Cutervo, Jaen y San Ignacio), Piura(Ayabaca, Huancabamba y Morropon). Area 3, Cajamarca (Cutervo y Jaen), Amazonas (Bagua, Bongara, Condorcanqui, Luya y Utcubamba) y San Martin(Moyobamba y Rioja). Area 4, Loreto(Datem del marañon y Alto amazonas), San MArtin (Lamas, Moyobamba y Picota) | Ampliar y fortalecer la gestión de las áreas de conservación, restaurando paisajes prioritarios y promoviendo una bioeconomía local sostenible | El 06 de junio del 2025 se aprobó la nota de concepto y el 14 de julio del 2025 se aprobó el Proyecto para su implementación | 2025 | 2030 | US$ 12,243,000.00 |  | https://www.thegef.org/projects-operations/projects/11595
Proyectos de cooperación Internacional a cargo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) -Región Amazonas
N° | Nombre del Proyecto | Entidad Financiadora | Institución Ejecutora | Aliados o Socios | Provincia/Distrito de Intervención | Objetivo del Proyecto | Avances relevantes | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Monto de Inversión | Fotografía | Enlace o documento complementario
1 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL MAPEO DE LA DEFORESTACIÓN DE LOS BOSQUES CUI 2381070 | Banco Interamericano de Desarrollo | PNCBMCC | SERFOR - SERNANP - GORE - OOII Y CCNN | VARIOS | “Eficientes y Eficaces Servicios de Mapeo para la conservación de los Bosques Amazónicos del Perú” | Suscripción del Convenio Específico con el Gobierno Regional de Amazonas para la adquisición de equipos destinados al fortalecimiento para acciones de monitoreo de la coberturad e bosques Firma de convenios de colaboración con cinco comunidades nativas, en el marco de la implementación de acciones de vigilancia y monitoreo comunal. Firma de convenio con la organización indígena ORPIAN para el desarrollo de actividades conjuntas enel fortalecimiento del monitoreo comunal. Entrega de equipamiento tecnológico (equipos de cómputo, impresión, campo, entre otros) a la Autoridad Regional Ambiental (ARA) Amazonas, con una inversión de S/ 430,481.10, orientada a fortalecer sus capacidades en el monitoreo de cobertura de bosques. Distribución de equipos de campo (GPS, celulares, indumentaria, carpas, entre otros) a cuatro comunidades nativas, con una inversión de S/ 88,123.20, como parte del fortalecimiento de sus capacidades de vigilancia territorial y protección de bosques. Capacitación técnica a funcionarios del Gobierno Regional de Amazonas en el uso de herramientas especializadas como ArcGIS y el Módulo de Monitoreo de Cobertura de Bosques, promoviendo el uso de información geoespacial para la toma de decisiones. | 2019 | 2026 | 885.55 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1-NNeat6fF-qbTiEJcHchDL-R9utLyd0j?usp=drive_link
Información de Intervenciones en el Oriente Peruano (Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín)
| Denominación de la Intervención | Unidad de Organización Responsable | Entidad Financiadora Fuente Cooperante | Año | Area o Zona de la Intervención | Objetivo del Proyecto | Beneficiarios | Duración de la Intervención (Años) | Estado | Monto
| Proyecto: Plan de Trabajo de actividades habilitantes para REDD+ en el marco del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (RENAMI) | DGCCD | NORAD | 2024 | San Martín, Loreto, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y Huánuco | Establecer el marco normativo y las herramientas necesarias para asegurar la integridad social y ambiental de la implementación de REDD+ en el Perú, con la participación de actores estatales y no estatales. | Actores estatales y no estatales de la Amazonía | 2024-2025 | En ejecución | USD 580,025,00
| Proyecto "Contribución al Plan de Implementación Actualizado de la DCI 2021-2025" (Proyecto DCI) | MINAM/DGCCD | NORAD | 2024 | Regiones de la Amazonía: Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali | Contribuir a la reducción de las emisiones de GEI generadas por la deforestación en la Amazonía peruana teniendo como meta contribuir con la reducción de las toneladas de CO2eq en las seis regiones de la Amazonía peruana | PPII amazónicos, productores agroforestales. población que vive en bosques Amazónicos, gobiernos regionales amazónicos | 2024 - 2025 | En ejecución | USD 10 millones